## Sheet1
Item | Direct Cost In JD | Percent of item | Cost / 924 | Cost/716
تثبيت حدود أرض المشروع - اعمال تمهيدية | 855 | 0.1273 | 0.92532 | 1.1941
ازالة العوائق و تنظيف الموقع - اعمال تمهيدية | 1500 | 0.22333 | 1.6234 | 2.095
تجهيز قواعد الكرفان - اعمال تمهيدية | 0 | 0 | 0 | 0
توربد و تركيب الكرفان - اعمال تمهيدية | 2182 | 0.32487 | 2.3615 | 3.0475
صب مدة نظافة لغرفة الحارس و المخزن - اعمال تمهيدية | 238 | 0.035435 | 0.25758 | 0.3324
توريد و بناء طوب غرفة الحارس و المخزن و تغطية السقف حسب الأصول و كما هو متعارف عليه - اعمال تمهيدية | 850 | 0.12656 | 0.91991 | 1.1872
توصيل الكهرباء و الماء للموقع - اعمال تمهيدية | 386 | 0.057471 | 0.41775 | 0.53911
اعمال رسم معماري - اعمال تصميمية | 5643.9 | 0.84031 | 6.1081 | 7.8825
اعمال تصميم داخلي- اعمال تصميمية | 4000 | 0.59555 | 4.329 | 5.5866
رسوم نقابة و مسقفات - اعمال تصميمية | 2576 | 0.38354 | 2.7879 | 3.5978
اعمال تصميم وتنسيق حدائق خارجية - اعمال تصميمية | 1280 | 0.19058 | 1.3853 | 1.7877
اعمال مساحة - اعمال تصميمية | 470 | 0.069978 | 0.50866 | 0.65642
حساب كميات أعمال العظم - اعمال تصميمية | 400 | 0.059555 | 0.4329 | 0.55866
تصريح الحفر - خدمات | 100 | 0.014889 | 0.10823 | 0.13966
فحص التربة - خدمات | 300 | 0.044667 | 0.32468 | 0.41899
رخصة الانشاءات - خدمات | 50 | 0.0074444 | 0.054113 | 0.069832
فحص مواد - خدمات | 0 | 0 | 0 | 0
صرف صحي - خدمات | 1855.7 | 0.27629 | 2.0083 | 2.5918
معاملة كهرباء - خدمات | 100 | 0.014889 | 0.10823 | 0.13966
اذن الاشغال - خدمات | 0 | 0 | 0 | 0
اعمال مساحية حدود الأرض والمبنى - اعمال الحفر | 60 | 0.0089333 | 0.064935 | 0.083799
اعمال مساحية كميات الحفر - اعمال الحفر | 60 | 0.0089333 | 0.064935 | 0.083799
الحفريات - اعمال الحفر | 19521.25 | 2.9065 | 21.1269 | 27.2643
عقد مقاولة - اعمال العظم | 0 | 0 | 0 | 0
مصانعة اعمال العظم - اعمال العظم | 63457.35 | 9.4481 | 68.6768 | 88.6276
مجموع الخرسانة - اعمال العظم | 67537 | 10.0555 | 73.092 | 94.3254
مجموع الحديد - اعمال العظم | 50645.85 | 7.5406 | 54.8115 | 70.7344
طوب - اعمال العظم | 9198.13 | 1.3695 | 9.9547 | 12.8466
اعمال عزل - اعمال العظم | 2627 | 0.39113 | 2.8431 | 3.669
اسمنت - اعمال العظم | 7236 | 1.0774 | 7.8312 | 10.1061
مواد بناء - اعمال العظم | 5448.45 | 0.81121 | 5.8966 | 7.6096
كمبريسة+ مدحلة+كور+ونش - اعمال العظم | 5313.5 | 0.79112 | 5.7505 | 7.4211
الحجر - اعمال العظم | 0 | 0 | 0 | 0
اكسسوار و مواد حجر - الحجر - اعمال العظم | 0 | 0 | 0 | 0
مياه - اعمال العظم | 424 | 0.063129 | 0.45887 | 0.59218
كهرباء - اعمال العظم | 435.49 | 0.064839 | 0.47131 | 0.60823
يوميات عمالة + حراسة - اعمال العظم | 6285.25 | 0.9358 | 6.8022 | 8.7783
كلف إدارية - اعمال عظم | 7846.4 | 1.1682 | 8.4918 | 10.9587
ربح | 0 | 0 | 0 | 0
مواد كوابل - كهرباء - اعمال تشطيب | 11943.07 | 1.7782 | 12.9254 | 16.6803
مصانعة كهرباء - كهرباء - اعمال تشطيب | 8216 | 1.2233 | 8.8918 | 11.4749
مواد انارة - كهرباء - اعمال تشطيب | 2800 | 0.41689 | 3.0303 | 3.9106
لوحات رئيسية + فرعية - اعمال تشطيب | 980 | 0.14591 | 1.0606 | 1.3687
مفاتيح + قوابس - كهرباء - اعمال تشطيب | 1500 | 0.22333 | 1.6234 | 2.095
اعمال اوتوميشن - اعمال التشطيب | 11925 | 1.7755 | 12.9058 | 16.655
مصانعة ميكانيك - ميكانيك - اعمال التشطيب | 9500 | 1.4144 | 10.2814 | 13.2682
مواد صحي - ميكانيك - اعمال التشطيب | 10360.464 | 1.5426 | 11.2126 | 14.4699
اطقم حمامات + محابس - ميكانيك - اعمال التشطيب | 4116 | 0.61283 | 4.4545 | 5.7486
اعمال ميكانيك البركة - ميكانيك - اعمال التشطيب | 4300 | 0.64022 | 4.6537 | 6.0056
مصانعة قصارة - قصارة داخلية - اعمال التشطيب | 19409.3 | 2.8898 | 21.0057 | 27.108
مواد قصارة - قصارة داخلية - اعمال التشطيب | 11100 | 1.6527 | 12.013 | 15.5028
اسمنت - قصارة داخلية - اعمال تشطيب | 0 | 0 | 0 | 0
مصانعة قصارة - قصارة خارجية - اعمال تشطيب | 10150 | 1.5112 | 10.9848 | 14.176
مواد قصارة - قصارة خارجية - اعمال تشطيب | 0 | 0 | 0 | 0
اسمنت - قصارة خارجية - اعمال تشطيب | 0 | 0 | 0 | 0
اعمال دهان داخلي - دهان - اعمال تشطيب | 5988.5 | 0.89162 | 6.4811 | 8.3638
اعمال دهان خارجي - دهان - اعمال تشطيب | 5763.6 | 0.85813 | 6.2377 | 8.0497
اعمال جيبسوم بورد - اعمال تشطيب | 6843.5 | 1.0189 | 7.4064 | 9.558
اعمال ورق جدران - تصفيح - اعمال تشطيب | 331 | 0.049282 | 0.35823 | 0.46229
سقايل - اعمال تشطيب | 3423 | 0.50965 | 3.7045 | 4.7807
اعمال العزل - اعمال تشطيب | 9718.6 | 1.447 | 10.518 | 13.5735
اسمنت - اعمال التشطيب | 0 | 0 | 0 | 0
مياه - اعمال تشطيب | 1658 | 0.24686 | 1.7944 | 2.3156
مصانعة بلاط داخلي - اعمال تشطيب | 10037 | 1.4944 | 10.8626 | 14.0182
بلاط داخلي - اعمال تشطيب | 14877.93 | 2.2152 | 16.1017 | 20.7792
لاصق - بلاط داخلي - اعمال تشطيب | 0 | 0 | 0 | 0
مواد - بلاط داخلي - اعمال تشطيب | 20319.9 | 3.0254 | 21.9912 | 28.3797
اعمال جلي بلاط - بلاط داخلي - اعمال تشطيب | 380 | 0.056578 | 0.41126 | 0.53073
مصانعة بلاط خارجي - اعمال تشطيب | 14586.15 | 2.1717 | 15.7859 | 20.3717
مغاسل بلاط - بلاط داخلي - اعمال تشطيب | 1596 | 0.23763 | 1.7273 | 2.2291
بلاط - بلاط خارجي - اعمال تشطيب | 25066.5 | 3.7321 | 27.1282 | 35.0091
بلاط - بلاط خارجي واجهات مبنى - اعمال تشطيب | 4180 | 0.62235 | 4.5238 | 5.838
لاصق - بلاط خارجي - اعمال تشطيب | 0 | 0 | 0 | 0
مواد - بلاط خارجي - اعمال تشطيب | 0 | 0 | 0 | 0
اعمال قصارة ملونة - اعمال التشطيب | 3016 | 0.44905 | 3.2641 | 4.2123
كهرباء - اعمال التشطيب | 936.38 | 0.13942 | 1.0134 | 1.3078
اعمال تأسيس خط الغاز - اعمال التشطيب | 1315.9 | 0.19592 | 1.4241 | 1.8378
اعمال المنيوم - المنيوم - اعمال تشطيب | 27147 | 4.0419 | 29.3799 | 37.9148
اعمال تكييف - تكييف - اعمال تشطيب | 29073.311 | 4.3287 | 31.4646 | 40.6052
اعمال دكت - تكييف - اعمال تشطيب | 6100 | 0.90822 | 6.6017 | 8.5196
اعمال تدفئة - اعمال تشطيب | 16343.5 | 2.4334 | 17.6878 | 22.8261
اعمال المصعد - اعمال التشطيب | 12000 | 1.7867 | 12.987 | 16.7598
اعمال سيكوريت داخلي - سيكوريت - اعمال تشطيب | 5525 | 0.82261 | 5.9794 | 7.7165
اعمال سيكوريت خارجي - اعمال تشطيب | 1000 | 0.14889 | 1.0823 | 1.3966
اعمال أبواب PVC - منجور - اعمال تشطيب | 1305 | 0.1943 | 1.4123 | 1.8226
اعمال أبواب خشب - منجور - اعمال تشطيب | 8125 | 1.2097 | 8.7933 | 11.3478
اعمال تصفيح خشب واجهات - منجور - اعمال تشطيب | 3585 | 0.53377 | 3.8799 | 5.007
اعمال باب رئيسي - باب بيفوت - اعمال تشطيب | 6000 | 0.89333 | 6.4935 | 8.3799
اعمال أبواب امان - اعمال تشطيب | 750 | 0.11167 | 0.81169 | 1.0475
اعمال لوفرات - حديد - اعمال تشطيب | 4500 | 0.67 | 4.8701 | 6.2849
اعمال حدادة خارجية - حديد - اعمال تشطيب | 3433 | 0.51113 | 3.7154 | 4.7947
النثريات - اعمال التشطيب | 1342.035 | 0.19981 | 1.4524 | 1.8744
كلف إدارية - اعمال تشطيب | 17944.7 | 2.6718 | 19.4207 | 25.0624
ري بالتنقيط - اعمال زراعة | 0 | 0 | 0 | 0
عزل - اعمال زراعة | 0 | 0 | 0 | 0
نباتات واشجار - اعمال زراعة | 0 | 0 | 0 | 0
تربة حمراء - اعمال زراعة | 250 | 0.037222 | 0.27056 | 0.34916
اعمال ما بعد اذن الاشغال | 22000 | 3.2755 | 23.8095 | 30.7263