## SUMMARY
PROJECT REPORT
| ITEM | BRIEF NOTES
| تاريخ البدء | تاريخ البدء 6/24/2023
| تاريخ الانتهاء | تاريخ الانتهاء 10/1/2024
| المدة | سنة وثلاثة شهور |  | 433 يوم
| المساحة المشروع | المساحة المسقوفة للمشروع |  | 924 م2
|  | المساحة حسب كشف الأمانة |  | 716 م2
| كلفة المشروع | 671643.61 دينار
|  | كلفة المتر المربع على المساحة المسقوفة |  | 726.887
|  | كلفة المتر المربع حسب كشف الأمانة |  | 938.0497
| كلفة اعمال العظم | الكلفة الاجمالية لاعمال العظم | 226454.42 | 226454.42 دينار
|  | تكلفة متر اعمال العظم على المساحة المسقوفة للمشروع |  | 245.0805
|  | تكلفة متر اعمال العظم على مساحة كشف الأمانة |  | 316.2771
| كلفة اعمال التشطيب | الكلفة الاجمالية لاعمال التشطيب | 380511.34 | 369566.64 دينار
|  | تكلفة متر اعمال التشطيب على المساحة المسقوفة للمشروع |  | 411.8088
|  | تكلفة متر اعمال التشطيب على مساحة كشف الأمانة |  | 531.4404
| كلف تصميم + كلف إدارية | الكلفة الاجمالية لاعمال التصميم | 14369.9 | 14369.9 دينار
|  | تكلفة اعمال التصميم والكلف الإدارية على المتر المربع من المساحة المسقوفة للمشروع |  | 15.5518
|  | تكلفة اعمال التصميم والكلف الإدارية على المتر المربع من مساحة كشف الأمانة |  | 20.0697
ZEN-VILLA
COST ANALYSIS
MAIN ITEM | Item | Direct Cost In JD | SUM | Cost/716 | Cost / 924 | Percent of item | Cost of m2 / Elevation
| Total sum | 671643.61 | 6011 | 938.0497 | 726.887 | 100
اعمال تمهيدية | تثبيت حدود أرض المشروع - اعمال تمهيدية | 855 |  | 1.1941 | 0.92532 | 0.1273
| ازالة العوائق و تنظيف الموقع - اعمال تمهيدية | 1500 |  | 2.095 | 1.6234 | 0.22333
| تجهيز قواعد الكرفان - اعمال تمهيدية | 0 |  | 0 | 0 | 0
| توربد و تركيب الكرفان - اعمال تمهيدية | 2182 |  | 3.0475 | 2.3615 | 0.32487
| صب مدة نظافة لغرفة الحارس و المخزن - اعمال تمهيدية | 238 |  | 0.3324 | 0.25758 | 0.035435
| توريد و بناء طوب غرفة الحارس و المخزن و تغطية السقف حسب الأصول و كما هو متعارف عليه - اعمال تمهيدية | 850 |  | 1.1872 | 0.91991 | 0.12656
| توصيل الكهرباء و الماء للموقع - اعمال تمهيدية | 386 |  | 0.53911 | 0.41775 | 0.057471
اعمال تصميمية | اعمال رسم معماري - اعمال تصميمية | 5643.9 | 14369.9 | 7.8825 | 6.1081 | 0.84031
| اعمال تصميم داخلي- اعمال تصميمية | 4000 |  | 5.5866 | 4.329 | 0.59555
| رسوم نقابة و مسقفات - اعمال تصميمية | 2576 |  | 3.5978 | 2.7879 | 0.38354
| اعمال تصميم وتنسيق حدائق خارجية - اعمال تصميمية | 1280 |  | 1.7877 | 1.3853 | 0.19058
| اعمال مساحة - اعمال تصميمية | 470 |  | 0.65642 | 0.50866 | 0.069978
| حساب كميات أعمال العظم - اعمال تصميمية | 400 |  | 0.55866 | 0.4329 | 0.059555
خدمات | تصريح الحفر - خدمات | 100 | 2405.7 | 0.13966 | 0.10823 | 0.014889
| فحص التربة - خدمات | 300 |  | 0.41899 | 0.32468 | 0.044667
| رخصة الانشاءات - خدمات | 50 |  | 0.069832 | 0.054113 | 0.0074444
| فحص مواد - خدمات | 0 |  | 0 | 0 | 0
| صرف صحي - خدمات | 1855.7 |  | 2.5918 | 2.0083 | 0.27629
| معاملة كهرباء - خدمات | 100 |  | 0.13966 | 0.10823 | 0.014889
| اذن الاشغال - خدمات | 0 |  | 0 | 0 | 0
اعمال الحفر | اعمال مساحية حدود الأرض والمبنى - اعمال الحفر | 60 | 19641.25 | 0.083799 | 0.064935 | 0.0089333
| اعمال مساحية كميات الحفر - اعمال الحفر | 60 |  | 0.083799 | 0.064935 | 0.0089333
| الحفريات - اعمال الحفر | 19521.25 |  | 27.2643 | 21.1269 | 2.9065
اعمال عظم | عقد مقاولة - اعمال العظم | 0 | 226454.42 | 0 | 0 | 0
| مصانعة اعمال العظم - اعمال العظم | 63457.35 |  | 88.6276 | 68.6768 | 9.4481
| مجموع الخرسانة - اعمال العظم | 67537 |  | 94.3254 | 73.092 | 10.0555
| مجموع الحديد - اعمال العظم | 50645.85 |  | 70.7344 | 54.8115 | 7.5406
| طوب - اعمال العظم | 9198.13 |  | 12.8466 | 9.9547 | 1.3695
| اعمال عزل - اعمال العظم | 2627 |  | 3.669 | 2.8431 | 0.39113
| اسمنت - اعمال العظم | 7236 |  | 10.1061 | 7.8312 | 1.0774
| مواد بناء - اعمال العظم | 5448.45 |  | 7.6096 | 5.8966 | 0.81121
| كمبريسة+ مدحلة+كور+ونش - اعمال العظم | 5313.5 |  | 7.4211 | 5.7505 | 0.79112
| الحجر - اعمال العظم | 0 |  | 0 | 0 | 0
| اكسسوار و مواد حجر - الحجر - اعمال العظم | 0 |  | 0 | 0 | 0
| مياه - اعمال العظم | 424 |  | 0.59218 | 0.45887 | 0.063129
| كهرباء - اعمال العظم | 435.49 |  | 0.60823 | 0.47131 | 0.064839
| يوميات عمالة + حراسة - اعمال العظم | 6285.25 |  | 8.7783 | 6.8022 | 0.9358
| كلف إدارية - اعمال عظم | 7846.4 |  | 10.9587 | 8.4918 | 1.1682
| ربح | 0 |  | 0 | 0 | 0
اعمال تشطيب | مواد كوابل - كهرباء - اعمال تشطيب | 11943.07 | 380511.34 | 16.6803 | 12.9254 | 1.7782
| مصانعة كهرباء - كهرباء - اعمال تشطيب | 8216 |  | 11.4749 | 8.8918 | 1.2233
| مواد انارة - كهرباء - اعمال تشطيب | 2800 |  | 3.9106 | 3.0303 | 0.41689
| لوحات رئيسية + فرعية - اعمال تشطيب | 980 |  | 1.3687 | 1.0606 | 0.14591
| مفاتيح + قوابس - كهرباء - اعمال تشطيب | 1500 |  | 2.095 | 1.6234 | 0.22333
| اعمال اوتوميشن - اعمال التشطيب | 11925 |  | 16.655 | 12.9058 | 1.7755
| مصانعة ميكانيك - ميكانيك - اعمال التشطيب | 9500 |  | 13.2682 | 10.2814 | 1.4144
| مواد صحي - ميكانيك - اعمال التشطيب | 10360.464 |  | 14.4699 | 11.2126 | 1.5426
| اطقم حمامات + محابس - ميكانيك - اعمال التشطيب | 4116 |  | 5.7486 | 4.4545 | 0.61283
| اعمال ميكانيك البركة - ميكانيك - اعمال التشطيب | 4300 |  | 6.0056 | 4.6537 | 0.64022
| مصانعة قصارة - قصارة داخلية - اعمال التشطيب | 19409.3 |  | 27.108 | 21.0057 | 2.8898
| مواد قصارة - قصارة داخلية - اعمال التشطيب | 11100 |  | 15.5028 | 12.013 | 1.6527
| اسمنت - قصارة داخلية - اعمال تشطيب | 0 |  | 0 | 0 | 0
| مصانعة قصارة - قصارة خارجية - اعمال تشطيب | 10150 |  | 14.176 | 10.9848 | 1.5112
| مواد قصارة - قصارة خارجية - اعمال تشطيب | 0 |  | 0 | 0 | 0
| اسمنت - قصارة خارجية - اعمال تشطيب | 0 |  | 0 | 0 | 0
| اعمال دهان داخلي - دهان - اعمال تشطيب | 5988.5 |  | 8.3638 | 6.4811 | 0.89162
| اعمال دهان خارجي - دهان - اعمال تشطيب | 5763.6 |  | 8.0497 | 6.2377 | 0.85813
| اعمال جيبسوم بورد - اعمال تشطيب | 6843.5 |  | 9.558 | 7.4064 | 1.0189
| اعمال ورق جدران - تصفيح - اعمال تشطيب | 331 |  | 0.46229 | 0.35823 | 0.049282
| سقايل - اعمال تشطيب | 3423 |  | 4.7807 | 3.7045 | 0.50965
| اعمال العزل - اعمال تشطيب | 9718.6 |  | 13.5735 | 10.518 | 1.447
| اسمنت - اعمال التشطيب | 0 |  | 0 | 0 | 0
| مياه - اعمال تشطيب | 1658 |  | 2.3156 | 1.7944 | 0.24686
| مصانعة بلاط داخلي - اعمال تشطيب | 10037 |  | 14.0182 | 10.8626 | 1.4944
| بلاط داخلي - اعمال تشطيب | 14877.93 |  | 20.7792 | 16.1017 | 2.2152
| لاصق - بلاط داخلي - اعمال تشطيب | 0 |  | 0 | 0 | 0
| مواد - بلاط داخلي - اعمال تشطيب | 20319.9 |  | 28.3797 | 21.9912 | 3.0254
| اعمال جلي بلاط - بلاط داخلي - اعمال تشطيب | 380 |  | 0.53073 | 0.41126 | 0.056578
| مصانعة بلاط خارجي - اعمال تشطيب | 14586.15 |  | 20.3717 | 15.7859 | 2.1717
| مغاسل بلاط - بلاط داخلي - اعمال تشطيب | 1596 |  | 2.2291 | 1.7273 | 0.23763
| بلاط - بلاط خارجي - اعمال تشطيب | 29246.5 |  | 40.8471 | 31.6521 | 4.3545
| لاصق - بلاط خارجي - اعمال تشطيب | 0 |  | 0 | 0 | 0
| مواد - بلاط خارجي - اعمال تشطيب | 0 |  | 0 | 0 | 0
| اعمال قصارة ملونة - اعمال التشطيب | 3016 |  | 4.2123 | 3.2641 | 0.44905
| كهرباء - اعمال التشطيب | 936.38 |  | 1.3078 | 1.0134 | 0.13942
| اعمال تأسيس خط الغاز - اعمال التشطيب | 1315.9 |  | 1.8378 | 1.4241 | 0.19592
| اعمال المنيوم - المنيوم - اعمال تشطيب | 27147 |  | 37.9148 | 29.3799 | 4.0419
| اعمال تكييف - تكييف - اعمال تشطيب | 29073.311 |  | 40.6052 | 31.4646 | 4.3287
| اعمال دكت - تكييف - اعمال تشطيب | 6100 |  | 8.5196 | 6.6017 | 0.90822
| اعمال تدفئة - اعمال تشطيب | 16343.5 |  | 22.8261 | 17.6878 | 2.4334
| اعمال المصعد - اعمال التشطيب | 12000 |  | 16.7598 | 12.987 | 1.7867
| اعمال سيكوريت داخلي - سيكوريت - اعمال تشطيب | 5525 |  | 7.7165 | 5.9794 | 0.82261
| اعمال سيكوريت خارجي - اعمال تشطيب | 1000 |  | 1.3966 | 1.0823 | 0.14889
| اعمال أبواب PVC - منجور - اعمال تشطيب | 1305 |  | 1.8226 | 1.4123 | 0.1943
| اعمال أبواب خشب - منجور - اعمال تشطيب | 8125 |  | 11.3478 | 8.7933 | 1.2097
| اعمال تصفيح خشب واجهات - منجور - اعمال تشطيب | 3585 |  | 5.007 | 3.8799 | 0.53377
| اعمال باب رئيسي - باب بيفوت - اعمال تشطيب | 6000 |  | 8.3799 | 6.4935 | 0.89333
| اعمال أبواب امان - اعمال تشطيب | 750 |  | 1.0475 | 0.81169 | 0.11167
| اعمال لوفرات - حديد - اعمال تشطيب | 4500 |  | 6.2849 | 4.8701 | 0.67
| اعمال حدادة خارجية - حديد - اعمال تشطيب | 3433 |  | 4.7947 | 3.7154 | 0.51113
| النثريات - اعمال التشطيب | 1342.035 |  | 1.8744 | 1.4524 | 0.19981
| كلف إدارية - اعمال تشطيب | 17944.7 |  | 25.0624 | 19.4207 | 2.6718
اعمال زراعة | ري بالتنقيط - اعمال زراعة | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
| عزل - اعمال زراعة | 0 |  | 0 | 0 | 0
| نباتات واشجار - اعمال زراعة | 0 |  | 0 | 0 | 0
| تربة حمراء - اعمال زراعة | 250 |  | 0.34916 | 0.27056 | 0.037222
اعمال ما بعد اذن الاشغال | اعمال ما بعد اذن الاشغال | 22000 | 22000 | 30.7263 | 23.8095 | 3.2755
TOTAL SUM |  | 671643.61 | 671643.61 | 938.0497 | 726.887 | 100
ZEN VILLA
|  | NOTES |  | NO.
|  | تاريخ بدء المشروع 24/6/2023 |  | 1
|  | تاريخ انتهاء المشروع 1/10/2024 |  | 2
| سنة وثلاثة شهور 433 يوم | مدة المشروع |  | 3
| 0.7499 | نسبة الحديد الى باطون |  | 4
|  | لا يوجد حجر |  | 5
| مساحة بلاط الواجهات 367 متر مربع | تم استعمال لاصق S1 MAPE للواجهات+KERALASTIC T |  | 6
|  | تم استخدام صاج 3 ملم مجلفن طول 6.10 متر للواجهات |  | 7
|  | استخدام قصارة سافيتو PLASTER S جاهزة للواجهات الخارجية |  | 8
|  | استخدام دهان TEXULTRA للواجهات الخارجية |  | 9
|  | بناء روف + حمام روف + مطبخ |  | 10
|  | بناء حمام خارجي |  | 11
|  | اغلاق جزء من فتحة التهوية في عقدة التسوية |  | 12
|  | استحداث مساحة إضافية بالتسوية |  | 13
|  | الغاء بئر المياه |  | 14
|  | تعليات البركة |  | 15
|  | جاكوزي |  | 16
|  | بناء وتأسيس تنك غاز |  | 17
|  | تأسيس خط غاز |  | 18
|  | تأسيس خطوط غاز للمطابخ والفايربليس باستثناء مطبخ الروف |  | 19
|  | طوبوغرافية الأرض سهلة |  | 20
| قيمة النباتات 13000 دينار | لم تدخل كلف النباتات |  | 21
|  | تم شبك صرف صحي انسيابي بكلف مرتفعة |  | 22
|  | تكييف GREE |  | 23
|  | تم استعمال HEAT PUMP - HEAT RECOVERY |  | 24
|  | وجود ملاحظات حول مقاولين مثل القصير+ البليط + الدهين الداخلي |  | 25
|  | عزل الواجهات ما قبل التبليط عزل اسمنتي |  | 26
|  | المشروع احتوى على اعمال بعد اذن الاشغال |  | 27
|  | الالمنيوم مظهر عناب مقطع M14 |  | 28
| تكلفة البازلت 5500 دينار | مدخل المبنى بازلت مع تبطين موزايكو ذو كلفة مرتفعة بمساحة 152.8 متر مربع |  | 29
|  | عزل جميع التراسات المحيطة بالمبنى |  | 30
|  | AUTOMATION - WIRED LOW CURRENT |  | 31
|  | أبواب PVC للتسوية |  | 32
|  | أبواب LAMINATE للطابق الأول و تصفيح الواجهات |  | 33
|  | تشطيب الاسوار قصارة ملونة |  | 34
|  | عزل جدران التسوية من الخارج زفتة + خيش |  | 35
|  | دهان اسود لاسقف خدمات التسوية بدلا من القصارة |  | 36
| 113514 jd | vo |  | 37
|  | جميع الاعمال الخارجية محملة على المبنى |  | 38
|  | يوجد سيكوريت لكل التصاوين والادراج و DOUBLE VOLUME |  | 39
ZEN VILLA
| ITEM | NOTES
| أسباب ارتفاع الكلف في بعض البنود | الاوامر التغييرية التي طرأت على تعديل وزيادة مساحة طابق التسوية
زيادة في بعض ارتفاعات الجدران الاستنادية
تركيب نظام HYDROBOX لنظام التدفئة
اعمال ما بعد اذن الاشغال مثل البوابة و حمام الروف و الفرندة و الحمام الخارجي
اعمال القصارة - سلطان الزامل
اعمال البلاط - عيسى قطيط
| أسباب انخفاض الكلف في بعض البنود | عدم إزالة الجدار الاستنادي بين الجار وبين المشروع الحالي
اختيار مقاولين ذو كفاءة عالية بسعر جيد
عمل دراسة مكثفة على مخطط التصميم الداخلي والخارجي والاستعاضة عن بعض المواد والتصماميم بمواد وتصاميم ذو سعر اقل
استخدام لواصق المناصير بدلا من MAPE S1
استخدام البورسلان عوضا عن الحجر الطبيعي في واجهات المبنى

## Sheet1
PROJECT REPORT
| ITEM | BRIEF NOTES
| اسم المشروع | ZEN VILLA
| تاريخ البدء | 6/24/2023
| تاريخ الانتهاء | 10/1/2024
| المدة | سنة وثلاثة شهور |  | 433 يوم
| المساحة المشروع | المساحة المسقوفة للمشروع |  | 924 م2
|  | المساحة حسب كشف الأمانة |  | 716 م2
| كلفة المشروع | 671643.61 دينار
|  | كلفة المتر المربع على المساحة المسقوفة |  | 726.887
|  | كلفة المتر المربع حسب كشف الأمانة |  | 938.0497
| كلفة اعمال العظم | الكلفة الاجمالية لاعمال العظم | 226454.42 | 226454.42 دينار
|  | تكلفة متر اعمال العظم على المساحة المسقوفة للمشروع |  | 245.0805
|  | تكلفة متر اعمال العظم على مساحة كشف الأمانة |  | 316.2771
| كلفة اعمال التشطيب | الكلفة الاجمالية لاعمال التشطيب | 380511.34 | 369566.64 دينار
|  | تكلفة متر اعمال التشطيب على المساحة المسقوفة للمشروع |  | 411.8088
|  | تكلفة متر اعمال التشطيب على مساحة كشف الأمانة |  | 531.4404
| كلف تصميم + كلف إدارية | الكلفة الاجمالية لاعمال التصميم | 14369.9 | 14369.9 دينار
|  | تكلفة اعمال التصميم والكلف الإدارية على المتر المربع من المساحة المسقوفة للمشروع |  | 15.5518
|  | تكلفة اعمال التصميم والكلف الإدارية على المتر المربع من مساحة كشف الأمانة |  | 20.0697
ZEN-VILLA
COST ANALYSIS
MAIN ITEM | Item | Direct Cost In JD | SUM | Cost/716 | Cost / 924 | Percent of item | ELEVATIONS M2 | Cost of m2 / Elevation
| Total sum | 671643.61 | 6011 | 938.0497 | 726.887 | 100
اعمال تمهيدية | تثبيت حدود أرض المشروع - اعمال تمهيدية | 855 |  | 1.1941 | 0.92532 | 0.1273
| ازالة العوائق و تنظيف الموقع - اعمال تمهيدية | 1500 |  | 2.095 | 1.6234 | 0.22333
| تجهيز قواعد الكرفان - اعمال تمهيدية | 0 |  | 0 | 0 | 0
| توربد و تركيب الكرفان - اعمال تمهيدية | 2182 |  | 3.0475 | 2.3615 | 0.32487
| صب مدة نظافة لغرفة الحارس و المخزن - اعمال تمهيدية | 238 |  | 0.3324 | 0.25758 | 0.035435
| توريد و بناء طوب غرفة الحارس و المخزن و تغطية السقف حسب الأصول و كما هو متعارف عليه - اعمال تمهيدية | 850 |  | 1.1872 | 0.91991 | 0.12656
| توصيل الكهرباء و الماء للموقع - اعمال تمهيدية | 386 |  | 0.53911 | 0.41775 | 0.057471
اعمال تصميمية | اعمال رسم معماري - اعمال تصميمية | 5643.9 | 14369.9 | 7.8825 | 6.1081 | 0.84031
| اعمال تصميم داخلي- اعمال تصميمية | 4000 |  | 5.5866 | 4.329 | 0.59555
| رسوم نقابة و مسقفات - اعمال تصميمية | 2576 |  | 3.5978 | 2.7879 | 0.38354
| اعمال تصميم وتنسيق حدائق خارجية - اعمال تصميمية | 1280 |  | 1.7877 | 1.3853 | 0.19058
| اعمال مساحة - اعمال تصميمية | 470 |  | 0.65642 | 0.50866 | 0.069978
| حساب كميات أعمال العظم - اعمال تصميمية | 400 |  | 0.55866 | 0.4329 | 0.059555
خدمات | تصريح الحفر - خدمات | 100 | 2405.7 | 0.13966 | 0.10823 | 0.014889
| فحص التربة - خدمات | 300 |  | 0.41899 | 0.32468 | 0.044667
| رخصة الانشاءات - خدمات | 50 |  | 0.069832 | 0.054113 | 0.0074444
| فحص مواد - خدمات | 0 |  | 0 | 0 | 0
| صرف صحي - خدمات | 1855.7 |  | 2.5918 | 2.0083 | 0.27629
| معاملة كهرباء - خدمات | 100 |  | 0.13966 | 0.10823 | 0.014889
| اذن الاشغال - خدمات | 0 |  | 0 | 0 | 0
اعمال الحفر | اعمال مساحية حدود الأرض والمبنى - اعمال الحفر | 60 | 19641.25 | 0.083799 | 0.064935 | 0.0089333 | 3350 | 5.8631
| اعمال مساحية كميات الحفر - اعمال الحفر | 60 |  | 0.083799 | 0.064935 | 0.0089333
| الحفريات - اعمال الحفر | 19521.25 |  | 27.2643 | 21.1269 | 2.9065
اعمال عظم | عقد مقاولة - اعمال العظم | 0 | 226454.42 | 0 | 0 | 0
| مصانعة اعمال العظم - اعمال العظم | 63457.35 |  | 88.6276 | 68.6768 | 9.4481
| مجموع الخرسانة - اعمال العظم | 67537 |  | 94.3254 | 73.092 | 10.0555
| مجموع الحديد - اعمال العظم | 50645.85 |  | 70.7344 | 54.8115 | 7.5406
| طوب - اعمال العظم | 9198.13 |  | 12.8466 | 9.9547 | 1.3695
| اعمال عزل - اعمال العظم | 2627 |  | 3.669 | 2.8431 | 0.39113
| اسمنت - اعمال العظم | 7236 |  | 10.1061 | 7.8312 | 1.0774
| مواد بناء - اعمال العظم | 5448.45 |  | 7.6096 | 5.8966 | 0.81121
| كمبريسة+ مدحلة+كور+ونش - اعمال العظم | 5313.5 |  | 7.4211 | 5.7505 | 0.79112
| الحجر - اعمال العظم | 0 |  | 0 | 0 | 0
| اكسسوار و مواد حجر - الحجر - اعمال العظم | 0 |  | 0 | 0 | 0
| مياه - اعمال العظم | 424 |  | 0.59218 | 0.45887 | 0.063129
| كهرباء - اعمال العظم | 435.49 |  | 0.60823 | 0.47131 | 0.064839
| يوميات عمالة + حراسة - اعمال العظم | 6285.25 |  | 8.7783 | 6.8022 | 0.9358
| كلف إدارية - اعمال عظم | 7846.4 |  | 10.9587 | 8.4918 | 1.1682
| ربح | 0 |  | 0 | 0 | 0
اعمال تشطيب | مواد كوابل - كهرباء - اعمال تشطيب | 11943.07 | 380511.34 | 16.6803 | 12.9254 | 1.7782
| مصانعة كهرباء - كهرباء - اعمال تشطيب | 8216 |  | 11.4749 | 8.8918 | 1.2233
| مواد انارة - كهرباء - اعمال تشطيب | 2800 |  | 3.9106 | 3.0303 | 0.41689
| لوحات رئيسية + فرعية - اعمال تشطيب | 980 |  | 1.3687 | 1.0606 | 0.14591
| مفاتيح + قوابس - كهرباء - اعمال تشطيب | 1500 |  | 2.095 | 1.6234 | 0.22333
| اعمال اوتوميشن - اعمال التشطيب | 11925 |  | 16.655 | 12.9058 | 1.7755
| مصانعة ميكانيك - ميكانيك - اعمال التشطيب | 9500 |  | 13.2682 | 10.2814 | 1.4144
| مواد صحي - ميكانيك - اعمال التشطيب | 10360.464 |  | 14.4699 | 11.2126 | 1.5426
| اطقم حمامات + محابس - ميكانيك - اعمال التشطيب | 4116 |  | 5.7486 | 4.4545 | 0.61283
| اعمال ميكانيك البركة - ميكانيك - اعمال التشطيب | 4300 |  | 6.0056 | 4.6537 | 0.64022
| مصانعة قصارة - قصارة داخلية - اعمال التشطيب | 19409.3 |  | 27.108 | 21.0057 | 2.8898 | 2500 | 7.7637
| مواد قصارة - قصارة داخلية - اعمال التشطيب | 11100 |  | 15.5028 | 12.013 | 1.6527
| اسمنت - قصارة داخلية - اعمال تشطيب | 0 |  | 0 | 0 | 0
| مصانعة قصارة - قصارة خارجية - اعمال تشطيب | 10150 |  | 14.176 | 10.9848 | 1.5112 | 1000 | 10.15
| مواد قصارة - قصارة خارجية - اعمال تشطيب | 0 |  | 0 | 0 | 0
| اسمنت - قصارة خارجية - اعمال تشطيب | 0 |  | 0 | 0 | 0
| اعمال دهان داخلي - دهان - اعمال تشطيب | 5988.5 |  | 8.3638 | 6.4811 | 0.89162 | 1734 | 3.4536
| اعمال دهان خارجي - دهان - اعمال تشطيب | 5763.6 |  | 8.0497 | 6.2377 | 0.85813 | 623 | 9.2514
| اعمال جيبسوم بورد - اعمال تشطيب | 6843.5 |  | 9.558 | 7.4064 | 1.0189 | 745 | 9.1859
| اعمال ورق جدران - تصفيح - اعمال تشطيب | 331 |  | 0.46229 | 0.35823 | 0.049282
| سقايل - اعمال تشطيب | 3423 |  | 4.7807 | 3.7045 | 0.50965 | 1535 | 2.23
| اعمال العزل - اعمال تشطيب | 9718.6 |  | 13.5735 | 10.518 | 1.447 | 589.1 | 16.4974
| اسمنت - اعمال التشطيب | 0 |  | 0 | 0 | 0
| مياه - اعمال تشطيب | 1658 |  | 2.3156 | 1.7944 | 0.24686
| مصانعة بلاط داخلي - اعمال تشطيب | 10037 |  | 14.0182 | 10.8626 | 1.4944
| بلاط داخلي - اعمال تشطيب | 14877.93 |  | 20.7792 | 16.1017 | 2.2152 | 2763 | 5.3847
| لاصق - بلاط داخلي - اعمال تشطيب | 0 |  | 0 | 0 | 0
| مواد - بلاط داخلي - اعمال تشطيب | 20319.9 |  | 28.3797 | 21.9912 | 3.0254
| اعمال جلي بلاط - بلاط داخلي - اعمال تشطيب | 380 |  | 0.53073 | 0.41126 | 0.056578 | 170 | 2.2353
| مصانعة بلاط خارجي - اعمال تشطيب | 14586.15 |  | 20.3717 | 15.7859 | 2.1717
| مغاسل بلاط - بلاط داخلي - اعمال تشطيب | 1596 |  | 2.2291 | 1.7273 | 0.23763
| بلاط - بلاط خارجي - اعمال تشطيب | 25066.5 |  | 35.0091 | 27.1282 | 3.7321 | 626 | 40.0423
| بلاط - بلاط خارجي واجهات مبنى - اعمال تشطيب | 4180 |  | 5.838 | 4.5238 | 0.62235 | 367 | 11.3896
| لاصق - بلاط خارجي - اعمال تشطيب | 0 |  | 0 | 0 | 0
| مواد - بلاط خارجي - اعمال تشطيب | 0 |  | 0 | 0 | 0
| اعمال قصارة ملونة - اعمال التشطيب | 3016 |  | 4.2123 | 3.2641 | 0.44905 | 419 | 7.1981
| كهرباء - اعمال التشطيب | 936.38 |  | 1.3078 | 1.0134 | 0.13942
| اعمال تأسيس خط الغاز - اعمال التشطيب | 1315.9 |  | 1.8378 | 1.4241 | 0.19592
| اعمال المنيوم - المنيوم - اعمال تشطيب | 27147 |  | 37.9148 | 29.3799 | 4.0419 | 240.32 | 112.9619
| اعمال تكييف - تكييف - اعمال تشطيب | 29073.311 |  | 40.6052 | 31.4646 | 4.3287
| اعمال دكت - تكييف - اعمال تشطيب | 6100 |  | 8.5196 | 6.6017 | 0.90822
| اعمال تدفئة - اعمال تشطيب | 16343.5 |  | 22.8261 | 17.6878 | 2.4334
| اعمال المصعد - اعمال التشطيب | 12000 |  | 16.7598 | 12.987 | 1.7867
| اعمال سيكوريت داخلي - سيكوريت - اعمال تشطيب | 5525 |  | 7.7165 | 5.9794 | 0.82261
| اعمال سيكوريت خارجي - اعمال تشطيب | 1000 |  | 1.3966 | 1.0823 | 0.14889
| اعمال أبواب PVC - منجور - اعمال تشطيب | 1305 |  | 1.8226 | 1.4123 | 0.1943
| اعمال أبواب خشب - منجور - اعمال تشطيب | 8125 |  | 11.3478 | 8.7933 | 1.2097
| اعمال تصفيح خشب واجهات - منجور - اعمال تشطيب | 3585 |  | 5.007 | 3.8799 | 0.53377
| اعمال باب رئيسي - باب بيفوت - اعمال تشطيب | 6000 |  | 8.3799 | 6.4935 | 0.89333 | 8.93 | 671.8925
| اعمال أبواب امان - اعمال تشطيب | 750 |  | 1.0475 | 0.81169 | 0.11167
| اعمال لوفرات - حديد - اعمال تشطيب | 4500 |  | 6.2849 | 4.8701 | 0.67 | 44 | 102.2727
| اعمال حدادة خارجية - حديد - اعمال تشطيب | 3433 |  | 4.7947 | 3.7154 | 0.51113
| النثريات - اعمال التشطيب | 1342.035 |  | 1.8744 | 1.4524 | 0.19981
| كلف إدارية - اعمال تشطيب | 17944.7 |  | 25.0624 | 19.4207 | 2.6718
اعمال زراعة | ري بالتنقيط - اعمال زراعة | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
| عزل - اعمال زراعة | 0 |  | 0 | 0 | 0
| نباتات واشجار - اعمال زراعة | 0 |  | 0 | 0 | 0
| تربة حمراء - اعمال زراعة | 250 |  | 0.34916 | 0.27056 | 0.037222
اعمال ما بعد اذن الاشغال | اعمال ما بعد اذن الاشغال | 22000 | 22000 | 30.7263 | 23.8095 | 3.2755
TOTAL SUM |  | 671643.61 | 671643.61 | 938.0497 | 726.887 | 100
ZEN VILLA
|  | NOTES |  | NO.
|  | تاريخ بدء المشروع 24/6/2023 |  | 1
|  | تاريخ انتهاء المشروع 1/10/2024 |  | 2
| سنة وثلاثة شهور 433 يوم | مدة المشروع |  | 3
| 0.7499 | نسبة الحديد الى باطون |  | 4
|  | لا يوجد حجر |  | 5
| مساحة بلاط الواجهات 367 متر مربع | تم استعمال لاصق S1 MAPE للواجهات+KERALASTIC T |  | 6
|  | تم استخدام صاج 3 ملم مجلفن طول 6.10 متر للواجهات |  | 7
|  | استخدام قصارة سافيتو PLASTER S جاهزة للواجهات الخارجية |  | 8
|  | استخدام دهان TEXULTRA للواجهات الخارجية |  | 9
|  | بناء روف + حمام روف + مطبخ |  | 10
|  | بناء حمام خارجي |  | 11
|  | اغلاق جزء من فتحة التهوية في عقدة التسوية |  | 12
|  | استحداث مساحة إضافية بالتسوية |  | 13
|  | الغاء بئر المياه |  | 14
|  | تعليات البركة |  | 15
|  | جاكوزي |  | 16
|  | بناء وتأسيس تنك غاز |  | 17
|  | تأسيس خط غاز |  | 18
|  | تأسيس خطوط غاز للمطابخ والفايربليس باستثناء مطبخ الروف |  | 19
|  | طوبوغرافية الأرض سهلة |  | 20
| قيمة النباتات 13000 دينار | لم تدخل كلف النباتات |  | 21
|  | تم شبك صرف صحي انسيابي بكلف مرتفعة |  | 22
|  | تكييف GREE |  | 23
|  | تم استعمال HEAT PUMP - HEAT RECOVERY |  | 24
|  | وجود ملاحظات حول مقاولين مثل القصير+ البليط + الدهين الداخلي |  | 25
|  | عزل الواجهات ما قبل التبليط عزل اسمنتي |  | 26
|  | المشروع احتوى على اعمال بعد اذن الاشغال |  | 27
|  | الالمنيوم مظهر عناب مقطع M14 |  | 28
| تكلفة البازلت 5500 دينار | مدخل المبنى بازلت مع تبطين موزايكو ذو كلفة مرتفعة بمساحة 152.8 متر مربع |  | 29
|  | عزل جميع التراسات المحيطة بالمبنى |  | 30
|  | AUTOMATION - WIRED LOW CURRENT |  | 31
|  | أبواب PVC للتسوية |  | 32
|  | أبواب LAMINATE للطابق الأول و تصفيح الواجهات |  | 33
|  | تشطيب الاسوار قصارة ملونة |  | 34
|  | عزل جدران التسوية من الخارج زفتة + خيش |  | 35
|  | دهان اسود لاسقف خدمات التسوية بدلا من القصارة |  | 36
| 113514 jd | vo |  | 37
|  | جميع الاعمال الخارجية محملة على المبنى |  | 38
|  | يوجد سيكوريت لكل التصاوين والادراج و DOUBLE VOLUME |  | 39
ZEN VILLA
| ITEM | NOTES
| أسباب ارتفاع الكلف في بعض البنود | الاوامر التغييرية التي طرأت على تعديل وزيادة مساحة طابق التسوية
زيادة في بعض ارتفاعات الجدران الاستنادية
تركيب نظام HYDROBOX لنظام التدفئة
اعمال ما بعد اذن الاشغال مثل البوابة و حمام الروف و الفرندة و الحمام الخارجي
اعمال القصارة - سلطان الزامل
اعمال البلاط - عيسى قطيط
| أسباب انخفاض الكلف في بعض البنود | عدم إزالة الجدار الاستنادي بين الجار وبين المشروع الحالي
اختيار مقاولين ذو كفاءة عالية بسعر جيد
عمل دراسة مكثفة على مخطط التصميم الداخلي والخارجي والاستعاضة عن بعض المواد والتصماميم بمواد وتصاميم ذو سعر اقل
استخدام لواصق المناصير بدلا من MAPE S1
استخدام البورسلان عوضا عن الحجر الطبيعي في واجهات المبنى

## SUMMARY- (hidden)
PROJECT REPORT
ITEM | BRIEF NOTES
تاريخ البدء | تاريخ البدء 6/24/2023
تاريخ الانتهاء | تاريخ الانتهاء 10/1/2024
المدة | سنة وثلاثة شهور |  | 433 يوم
المساحة المشروع | المساحة المسقوفة للمشروع |  | 924 م2
| المساحة حسب كشف الأمانة |  | 716 م2
كلفة المشروع | 671643.61 دينار
| كلفة المتر المربع على المساحة المسقوفة |  | 726.887
| كلفة المتر المربع حسب كشف الأمانة |  | 938.0497
كلفة اعمال العظم | الكلفة الاجمالية لاعمال العظم | 19521.25 | 226454.42 دينار
| تكلفة متر اعمال العظم على المساحة المسقوفة للمشروع |  | 21.1269
| تكلفة متر اعمال العظم على مساحة كشف الأمانة |  | 27.2643
كلفة اعمال التشطيب | الكلفة الاجمالية لاعمال التشطيب | 0 | 369566.64 دينار
| تكلفة متر اعمال التشطيب على المساحة المسقوفة للمشروع |  | 0
| تكلفة متر اعمال التشطيب على مساحة كشف الأمانة |  | 0
كلف تصميم + كلف إدارية | الكلفة الاجمالية لاعمال التصميم | 386 | 14369.9 دينار
| تكلفة اعمال التصميم والكلف الإدارية على المتر المربع من المساحة المسقوفة للمشروع |  | 0.41775
| تكلفة اعمال التصميم والكلف الإدارية على المتر المربع من مساحة كشف الأمانة |  | 0.53911
ZEN-VILLA
COST ANALYSIS
MAIN ITEM | Item | Direct Cost In JD | SUM | Cost/716 | Cost / 924 | Percent of item | Cost of m2 / Elevation
| Total sum | 671643.61 | 6011 | 938.0497 | 726.887 | 100
اعمال تمهيدية | تثبيت حدود أرض المشروع - اعمال تمهيدية | 855 |  | 1.1941 | 0.92532 | 0.1273
| ازالة العوائق و تنظيف الموقع - اعمال تمهيدية | 1500 |  | 2.095 | 1.6234 | 0.22333
| تجهيز قواعد الكرفان - اعمال تمهيدية | 0 |  | 0 | 0 | 0
| توربد و تركيب الكرفان - اعمال تمهيدية | 2182 |  | 3.0475 | 2.3615 | 0.32487
| صب مدة نظافة لغرفة الحارس و المخزن - اعمال تمهيدية | 238 |  | 0.3324 | 0.25758 | 0.035435
| توريد و بناء طوب غرفة الحارس و المخزن و تغطية السقف حسب الأصول و كما هو متعارف عليه - اعمال تمهيدية | 850 |  | 1.1872 | 0.91991 | 0.12656
| توصيل الكهرباء و الماء للموقع - اعمال تمهيدية | 386 |  | 0.53911 | 0.41775 | 0.057471
اعمال تصميمية | اعمال رسم معماري - اعمال تصميمية | 5643.9 | 14369.9 | 7.8825 | 6.1081 | 0.84031
| اعمال تصميم داخلي- اعمال تصميمية | 4000 |  | 5.5866 | 4.329 | 0.59555
| رسوم نقابة و مسقفات - اعمال تصميمية | 2576 |  | 3.5978 | 2.7879 | 0.38354
| اعمال تصميم وتنسيق حدائق خارجية - اعمال تصميمية | 1280 |  | 1.7877 | 1.3853 | 0.19058
| اعمال مساحة - اعمال تصميمية | 470 |  | 0.65642 | 0.50866 | 0.069978
| حساب كميات أعمال العظم - اعمال تصميمية | 400 |  | 0.55866 | 0.4329 | 0.059555
خدمات | تصريح الحفر - خدمات | 100 | 2405.7 | 0.13966 | 0.10823 | 0.014889
| فحص التربة - خدمات | 300 |  | 0.41899 | 0.32468 | 0.044667
| رخصة الانشاءات - خدمات | 50 |  | 0.069832 | 0.054113 | 0.0074444
| فحص مواد - خدمات | 0 |  | 0 | 0 | 0
| صرف صحي - خدمات | 1855.7 |  | 2.5918 | 2.0083 | 0.27629
| معاملة كهرباء - خدمات | 100 |  | 0.13966 | 0.10823 | 0.014889
| اذن الاشغال - خدمات | 0 |  | 0 | 0 | 0
اعمال الحفر | اعمال مساحية حدود الأرض والمبنى - اعمال الحفر | 60 | 19641.25 | 0.083799 | 0.064935 | 0.0089333
| اعمال مساحية كميات الحفر - اعمال الحفر | 60 |  | 0.083799 | 0.064935 | 0.0089333
| الحفريات - اعمال الحفر | 19521.25 |  | 27.2643 | 21.1269 | 2.9065
اعمال عظم | عقد مقاولة - اعمال العظم | 0 | 226454.42 | 0 | 0 | 0
| مصانعة اعمال العظم - اعمال العظم | 63457.35 |  | 88.6276 | 68.6768 | 9.4481
| مجموع الخرسانة - اعمال العظم | 67537 |  | 94.3254 | 73.092 | 10.0555
| مجموع الحديد - اعمال العظم | 50645.85 |  | 70.7344 | 54.8115 | 7.5406
| طوب - اعمال العظم | 9198.13 |  | 12.8466 | 9.9547 | 1.3695
| اعمال عزل - اعمال العظم | 2627 |  | 3.669 | 2.8431 | 0.39113
| اسمنت - اعمال العظم | 7236 |  | 10.1061 | 7.8312 | 1.0774
| مواد بناء - اعمال العظم | 5448.45 |  | 7.6096 | 5.8966 | 0.81121
| كمبريسة+ مدحلة+كور+ونش - اعمال العظم | 5313.5 |  | 7.4211 | 5.7505 | 0.79112
| الحجر - اعمال العظم | 0 |  | 0 | 0 | 0
| اكسسوار و مواد حجر - الحجر - اعمال العظم | 0 |  | 0 | 0 | 0
| مياه - اعمال العظم | 424 |  | 0.59218 | 0.45887 | 0.063129
| كهرباء - اعمال العظم | 435.49 |  | 0.60823 | 0.47131 | 0.064839
| يوميات عمالة + حراسة - اعمال العظم | 6285.25 |  | 8.7783 | 6.8022 | 0.9358
| كلف إدارية - اعمال عظم | 7846.4 |  | 10.9587 | 8.4918 | 1.1682
| ربح | 0 |  | 0 | 0 | 0
اعمال تشطيب | مواد كوابل - كهرباء - اعمال تشطيب | 11943.07 | 380511.34 | 16.6803 | 12.9254 | 1.7782
| مصانعة كهرباء - كهرباء - اعمال تشطيب | 8216 |  | 11.4749 | 8.8918 | 1.2233
| مواد انارة - كهرباء - اعمال تشطيب | 2800 |  | 3.9106 | 3.0303 | 0.41689
| لوحات رئيسية + فرعية - اعمال تشطيب | 980 |  | 1.3687 | 1.0606 | 0.14591
| مفاتيح + قوابس - كهرباء - اعمال تشطيب | 1500 |  | 2.095 | 1.6234 | 0.22333
| اعمال اوتوميشن - اعمال التشطيب | 11925 |  | 16.655 | 12.9058 | 1.7755
| مصانعة ميكانيك - ميكانيك - اعمال التشطيب | 9500 |  | 13.2682 | 10.2814 | 1.4144
| مواد صحي - ميكانيك - اعمال التشطيب | 10360.464 |  | 14.4699 | 11.2126 | 1.5426
| اطقم حمامات + محابس - ميكانيك - اعمال التشطيب | 4116 |  | 5.7486 | 4.4545 | 0.61283
| اعمال ميكانيك البركة - ميكانيك - اعمال التشطيب | 4300 |  | 6.0056 | 4.6537 | 0.64022
| مصانعة قصارة - قصارة داخلية - اعمال التشطيب | 19409.3 |  | 27.108 | 21.0057 | 2.8898
| مواد قصارة - قصارة داخلية - اعمال التشطيب | 11100 |  | 15.5028 | 12.013 | 1.6527
| اسمنت - قصارة داخلية - اعمال تشطيب | 0 |  | 0 | 0 | 0
| مصانعة قصارة - قصارة خارجية - اعمال تشطيب | 10150 |  | 14.176 | 10.9848 | 1.5112
| مواد قصارة - قصارة خارجية - اعمال تشطيب | 0 |  | 0 | 0 | 0
| اسمنت - قصارة خارجية - اعمال تشطيب | 0 |  | 0 | 0 | 0
| اعمال دهان داخلي - دهان - اعمال تشطيب | 5988.5 |  | 8.3638 | 6.4811 | 0.89162
| اعمال دهان خارجي - دهان - اعمال تشطيب | 5763.6 |  | 8.0497 | 6.2377 | 0.85813
| اعمال جيبسوم بورد - اعمال تشطيب | 6843.5 |  | 9.558 | 7.4064 | 1.0189
| اعمال ورق جدران - تصفيح - اعمال تشطيب | 331 |  | 0.46229 | 0.35823 | 0.049282
| سقايل - اعمال تشطيب | 3423 |  | 4.7807 | 3.7045 | 0.50965
| اعمال العزل - اعمال تشطيب | 9718.6 |  | 13.5735 | 10.518 | 1.447
| اسمنت - اعمال التشطيب | 0 |  | 0 | 0 | 0
| مياه - اعمال تشطيب | 1658 |  | 2.3156 | 1.7944 | 0.24686
| مصانعة بلاط داخلي - اعمال تشطيب | 10037 |  | 14.0182 | 10.8626 | 1.4944
| بلاط داخلي - اعمال تشطيب | 14877.93 |  | 20.7792 | 16.1017 | 2.2152
| لاصق - بلاط داخلي - اعمال تشطيب | 0 |  | 0 | 0 | 0
| مواد - بلاط داخلي - اعمال تشطيب | 20319.9 |  | 28.3797 | 21.9912 | 3.0254
| اعمال جلي بلاط - بلاط داخلي - اعمال تشطيب | 380 |  | 0.53073 | 0.41126 | 0.056578
| مصانعة بلاط خارجي - اعمال تشطيب | 14586.15 |  | 20.3717 | 15.7859 | 2.1717
| مغاسل بلاط - بلاط داخلي - اعمال تشطيب | 1596 |  | 2.2291 | 1.7273 | 0.23763
| بلاط - بلاط خارجي - اعمال تشطيب | 29246.5 |  | 40.8471 | 31.6521 | 4.3545
| لاصق - بلاط خارجي - اعمال تشطيب | 0 |  | 0 | 0 | 0
| مواد - بلاط خارجي - اعمال تشطيب | 0 |  | 0 | 0 | 0
| اعمال قصارة ملونة - اعمال التشطيب | 3016 |  | 4.2123 | 3.2641 | 0.44905
| كهرباء - اعمال التشطيب | 936.38 |  | 1.3078 | 1.0134 | 0.13942
| اعمال تأسيس خط الغاز - اعمال التشطيب | 1315.9 |  | 1.8378 | 1.4241 | 0.19592
| اعمال المنيوم - المنيوم - اعمال تشطيب | 27147 |  | 37.9148 | 29.3799 | 4.0419
| اعمال تكييف - تكييف - اعمال تشطيب | 29073.311 |  | 40.6052 | 31.4646 | 4.3287
| اعمال دكت - تكييف - اعمال تشطيب | 6100 |  | 8.5196 | 6.6017 | 0.90822
| اعمال تدفئة - اعمال تشطيب | 16343.5 |  | 22.8261 | 17.6878 | 2.4334
| اعمال المصعد - اعمال التشطيب | 12000 |  | 16.7598 | 12.987 | 1.7867
| اعمال سيكوريت داخلي - سيكوريت - اعمال تشطيب | 5525 |  | 7.7165 | 5.9794 | 0.82261
| اعمال سيكوريت خارجي - اعمال تشطيب | 1000 |  | 1.3966 | 1.0823 | 0.14889
| اعمال أبواب PVC - منجور - اعمال تشطيب | 1305 |  | 1.8226 | 1.4123 | 0.1943
| اعمال أبواب خشب - منجور - اعمال تشطيب | 8125 |  | 11.3478 | 8.7933 | 1.2097
| اعمال تصفيح خشب واجهات - منجور - اعمال تشطيب | 3585 |  | 5.007 | 3.8799 | 0.53377
| اعمال باب رئيسي - باب بيفوت - اعمال تشطيب | 6000 |  | 8.3799 | 6.4935 | 0.89333
| اعمال أبواب امان - اعمال تشطيب | 750 |  | 1.0475 | 0.81169 | 0.11167
| اعمال لوفرات - حديد - اعمال تشطيب | 4500 |  | 6.2849 | 4.8701 | 0.67
| اعمال حدادة خارجية - حديد - اعمال تشطيب | 3433 |  | 4.7947 | 3.7154 | 0.51113
| النثريات - اعمال التشطيب | 1342.035 |  | 1.8744 | 1.4524 | 0.19981
| كلف إدارية - اعمال تشطيب | 17944.7 |  | 25.0624 | 19.4207 | 2.6718
اعمال زراعة | ري بالتنقيط - اعمال زراعة | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
| عزل - اعمال زراعة | 0 |  | 0 | 0 | 0
| نباتات واشجار - اعمال زراعة | 0 |  | 0 | 0 | 0
| تربة حمراء - اعمال زراعة | 250 |  | 0.34916 | 0.27056 | 0.037222
اعمال ما بعد اذن الاشغال | اعمال ما بعد اذن الاشغال | 22000 | 22000 | 30.7263 | 23.8095 | 3.2755
TOTAL SUM |  | 671643.61 | 671643.61 | 938.0497 | 726.887 | 100
ZEN VILLA
| NOTES |  | NO.
| تاريخ بدء المشروع 24/6/2023 |  | 1
| تاريخ انتهاء المشروع 1/10/2024 |  | 2
سنة وثلاثة شهور 433 يوم | مدة المشروع |  | 3
0.7499 | نسبة الحديد الى باطون |  | 4
| لا يوجد حجر |  | 5
مساحة بلاط الواجهات 367 متر مربع | تم استعمال لاصق S1 MAPE للواجهات+KERALASTIC T |  | 6
| تم استخدام صاج 3 ملم مجلفن طول 6.10 متر للواجهات |  | 7
| استخدام قصارة سافيتو PLASTER S جاهزة للواجهات الخارجية |  | 8
| استخدام دهان TEXULTRA للواجهات الخارجية |  | 9
| بناء روف + حمام روف + مطبخ |  | 10
| بناء حمام خارجي |  | 11
| اغلاق جزء من فتحة التهوية في عقدة التسوية |  | 12
| استحداث مساحة إضافية بالتسوية |  | 13
| الغاء بئر المياه |  | 14
| تعليات البركة |  | 15
| جاكوزي |  | 16
| بناء وتأسيس تنك غاز |  | 17
| تأسيس خط غاز |  | 18
| تأسيس خطوط غاز للمطابخ والفايربليس باستثناء مطبخ الروف |  | 19
| طوبوغرافية الأرض سهلة |  | 20
قيمة النباتات 13000 دينار | لم تدخل كلف النباتات |  | 21
| تم شبك صرف صحي انسيابي بكلف مرتفعة |  | 22
| تكييف GREE |  | 23
| تم استعمال HEAT PUMP - HEAT RECOVERY |  | 24
| وجود ملاحظات حول مقاولين مثل القصير+ البليط + الدهين الداخلي |  | 25
| عزل الواجهات ما قبل التبليط عزل اسمنتي |  | 26
| المشروع احتوى على اعمال بعد اذن الاشغال |  | 27
| الالمنيوم مظهر عناب مقطع M14 |  | 28
تكلفة البازلت 5500 دينار | مدخل المبنى بازلت مع تبطين موزايكو ذو كلفة مرتفعة بمساحة 152.8 متر مربع |  | 29
| عزل جميع التراسات المحيطة بالمبنى |  | 30
| AUTOMATION - WIRED LOW CURRENT |  | 31
| أبواب PVC للتسوية |  | 32
| أبواب LAMINATE للطابق الأول و تصفيح الواجهات |  | 33
| تشطيب الاسوار قصارة ملونة |  | 34
| عزل جدران التسوية من الخارج زفتة + خيش |  | 35
| دهان اسود لاسقف خدمات التسوية بدلا من القصارة |  | 36
113514 jd | vo |  | 37
| جميع الاعمال الخارجية محملة على المبنى |  | 38
| يوجد سيكوريت لكل التصاوين والادراج و DOUBLE VOLUME |  | 39
ZEN VILLA
ITEM | NOTES
أسباب ارتفاع الكلف في بعض البنود | الاوامر التغييرية التي طرأت على تعديل وزيادة مساحة طابق التسوية
زيادة في بعض ارتفاعات الجدران الاستنادية
تركيب نظام HYDROBOX لنظام التدفئة
اعمال ما بعد اذن الاشغال مثل البوابة و حمام الروف و الفرندة و الحمام الخارجي
اعمال القصارة - سلطان الزامل
اعمال البلاط - عيسى قطيط
أسباب انخفاض الكلف في بعض البنود | عدم إزالة الجدار الاستنادي بين الجار وبين المشروع الحالي
اختيار مقاولين ذو كفاءة عالية بسعر جيد
عمل دراسة مكثفة على مخطط التصميم الداخلي والخارجي والاستعاضة عن بعض المواد والتصماميم بمواد وتصاميم ذو سعر اقل
استخدام لواصق المناصير بدلا من MAPE S1
استخدام البورسلان عوضا عن الحجر الطبيعي في واجهات المبنى